Приложение 1

к приказу  от                      №

План-график (Дорожная карта)

поэтапного ввода в действие и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МКОУ Хреновская СОШ № 2 структурное подразделение в 2015- 2016уч.г.

| Мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС ДО |  |  |  |
| Изучение методических рекомендаций Минобрнауки России по разработке на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы дошкольного образования | Сентябрь 2015 | Заместитель директора по ДО | использование методических рекомендаций в практической деятельности |
| Изучение нормативно-правовых актов о введении ФГОС в ДОУ | В течение года | Заместитель директора по ДО, воспитатели | Пополнение нормативной базы |
| Аналитическая работа по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования | Январь 2016 | Заместитель директора по ДО, рабочая группа | участие в мониторинге |
| Разработка и корректировка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО | Январь 2016 | Заместитель директора по ДО, рабочая группа | разработка и утверждение плана - графика введения ФГОС ДО приведение локальных актов в соответствие с ФГОС ДО |
| Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в дошкольном учреждении | Май 2016 | Заместитель директора по ДО, рабочая группа | создание условий реализации ФГОС дошкольного образования в дошкольном учреждении |
| 2. Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ДО |  |  |  |
| Организация работы по созданию рабочей группы по введению ФГОС ДО | Сентябрь 2015 | Заместитель директора по ДО | создание рабочей группы по введению ФГОС ДО |
| Разработка и утверждение основной образовательной программы ДОУ | Сентябрь 2015 | Заместитель директора по ДО, рабочая группа | Разработка ОО программы ДОУ |
| 3. Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ДО |  |  |  |
| Обеспечение поэтапного повышения квалификации педагогов по вопросам ФГОС ДО | В течение года | Заместитель директора по ДО | участие педагогических работников дошкольного образования в прохождении курсов повышения квалификации |
| Учет предложений по изменению ФГОС ОП СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование | В течение года | Заместитель директора по ДО | определение наставников для молодых специалистов |
| Использование методических рекомендаций, разработанных Минобрнауки России, по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций | июнь 2016 | Муниципальный координатор | повышение профессионального уровня педагогов |
| 4. Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС ДО |  |  |  |
| Привлечение дополнительных средств в ДОУ для осуществления деятельности по совершенствованию материально-технических, учебно-материальных, медико-социальных, информационно-методических, психолого-педагогических, финансовых, кадровых условий. | В течение года | Муниципальный координатор | совершенствование материально-технических, учебно-материальных, медико-социальных, информационно-методических, финансовых, кадровых условий |
| Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО | В течение года | Заместитель директора по ДО | Соответствие материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС ДО |
| Обеспечение оснащенности развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО и возрастом детей | В течение года | Заместитель директора по ДО | Изменения в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС ДО |
| Обеспечение укомплектованности методического кабинета ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем разделам основной образовательной программы ДОУ | В течение года | Заместитель директора по ДО | Укомплектованность библиотеки методического кабинета справочными материалами, методической литературой, УМК, электронными носителями. |
| Обеспечение материально-технической базы реализации программы ДОУ действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда и безопасности воспитанников и работников ДОУ | В течение года | Заместитель директора по ДО | Приведение в соответствии с требованиями ФГОС ДО материальной –технической базы ДОУ |
| 5. Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ДО |  |  |  |
| Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары, МО по вопросам введения ФГОС ДО | В течение года | Заместитель директора по ДО, воспитатели | участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО. Проведение педагогических советов и др. мероприятий в Образовательных организациях по реализации ФГОС ДО |
| Информационное сопровождение в СМИ хода реализации ФГОС ДО | В течение года | Заместитель директора по ДО, воспитатели | подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО |
| Информирование родителей воспитанников о подготовке к внедрению ФГОС и результатах их ведения в ДОУ через сайт, информационные стенды, родительские собрания | Раз в квартал | Заместитель директора по ДО, воспитатели | Публикации материалов о введении ФГОС, выступления на совещаниях, педсоветах, собраниях |