Приложение 1

к приказу от

План-график

по введению и реализации Федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования в МКОУ Хреновская СОШ № 2 структурное подразделение

| № п/п | мероприятия | срок исполнения | муниципальный уровень | уровень учредителя образовательной организации | институциональный уровень (уровень образовательной организации) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ожидаемые результаты | ответственные | ожидаемые результаты | ожидаемые результаты |
|  | 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС ДО |
| 1.1. | разработка и корректировка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО | декабрь 2013г. – май 2014 г. | анализ и корректировка существующих нормативно-правовых актов муниципального уровня. разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО. | отдел образования администрации Бобровского муниципального района (далее- отдел образования) | разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО, включая план-график введения ФГОС ДО | разработка и утверждение плана- графика введения ФГОС ДО образовательной организации. приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС ДО |
| 1.2. | аналитическая работа по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования | февраль 2014 г. | обобщение и анализ материалов, полученных от образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования (далее – образовательные организации) | отдел образования | организация мониторинга | участие в мониторинге |
| 13. | изучение методических рекомендаций Минобрнауки России по разработке на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы дошкольного образования | февраль - июнь 2014г. | организация совещаний и семинаров по обсуждению Методических рекомендаций с руководителями Образовательных организаций | отдел образования | доведение методических рекомендаций до Образовательных организаций | использование методических рекомендаций в практической деятельности |
| 1.4. | мониторинг условий реализации ФГОС ДО в образовательных организациях | май 2014г.-декабрь 2016г. | сбор материалов для мониторинга и направление в Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области (1 раз в полугодие) разработка муниципального плана по созданию условий реализации ФГОС ДОна основании аналитического материала | отдел образования | разработка муниципальных планов развития дошкольного образования с учетом результатов мониторинга | создание условий реализации ФГОС дошкольного образования в Образовательных организациях |
| 1.5. | экспертизапримерных образовательных программ, включенных в муниципальный реестр | постоянно | участие вэкспертизе примерных образовательных программ дошкольного образования | экспертная группа ИМК | организацияобсуждения вариативныхпримерных образовательных программ ДОи предложений в муниципальную координационную группу | использование при разработке основных образовательных программ дошкольного образования примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре |
| 2. Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ДО |
| 2.1. | организация работы по созданию муниципальной координационной группы, обеспечивающей координацию действий отдела образования по исполнению плана действий по введению ФГОС ДО | февраль 2014 г. | создание муниципальной Координационной группы по введению ФГОС ДО | отдел образования | создание рабочей группы муниципального образования по введению ФГОС ДО. | создание рабочей группы Образовательной организации по введению ФГОС ДО |
| 3. Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ДО |
| 3.1. | обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов образовательной организации по вопросам ФГОС ДО | апрель 2014 г. - декабрь 2016 г. | план-график повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования | отдел образования (наосновании плана работы ВОИПКиПРО) | план-график повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования на уровне учредителя | участиеруководящих и педагогических работников дошкольного образования в прохождении курсов повышения квалификации |
| 3.2. | использование методических рекомендаций, разработанных Минобрнауки России, по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций | июль 2015 г. | организация проведения аттестации педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями | муниципальный координатор | организация семинаров по подготовке к аттестации педагогических работников |  |
| 3.3. | учет предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование | ноябрь 2015 г. | привлечение молодых специалистов для работы в Образовательных организациях | отдел образования | сопровождение молодыхспециалистов по вопросам реализации ФГОС | определение наставников для молодых специалистов |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ДО |
| 4.1. | использование методических рекомендаций, разработанных ДОНиМП Воронежской области по реализации полномочий муниципалитета по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | октябрь 2013 г | формирование муниципального бюджета на очередной финансовый год с учетом методических рекомендаций | отдел образования | определениеразмера родительской платы и затрат на реализацию муниципальных полномочий в области дошкольного образования с учетом методических рекомендаций | эффективное планирование расходов средств учредителяи региона |
| 4.2. | участие в мониторинге финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО. | апрель 2014 г апрель 2015 г. | подготовка бюджетных проектировок на очередной финансовый год с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий муниципалитета по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | отдел образования | нормативно-правовой акт, утверждающий значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Подготовка муниципальных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий муниципалитета по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. | корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий |
| 5. Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ДО |
| 5.1. | научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО | 2014г. - 2016 г. | проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО | отдел образования | проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО | участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО. Проведение педагогических советов и др. мероприятий в Образовательных организациях по реализации ФГОС ДО |
| 5.2. | информационное сопровождение в СМИ хода реализации ФГОС ДО | сентябрь 2013г.- декабрь 2015г. | подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО | отдел образования | подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО | подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО |

Приложение 1

к приказу от

План-график(Дорожная карта)

поэтапного ввода в действие и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МКОУ Хреновская СОШ № 2 структурное подразделение в 2014- 2015уч.г.

| мероприятия | сроки | ответственный | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС ДО |
| разработка и корректировка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО | февраль 2014 |  | разработка и утверждение плана - графика введения ФГОС ДО . приведение локальных актов в соответствие с ФГОС ДО |
| аналитическая работа по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования |  |  | участие в мониторинге |
| изучение методических рекомендаций Минобрнауки России по разработке на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы дошкольного образования |  |  | использование методических рекомендаций в практической деятельности |
| мониторинг условий реализации ФГОС ДО в дошкольном учреждении |  |  | создание условий реализации ФГОС дошкольного образования в дошкольном учреждении |
| 2. Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ДО |
| организация работы по созданию рабочей группы по введению ФГОС ДО |  |  | создание рабочей группы по введению ФГОС ДО |
| 3. Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ДО |
| обеспечение поэтапного повышения квалификации педагогов по вопросам ФГОС ДО |  |  | участие педагогических работников дошкольного образования в прохождении курсов повышения квалификации |
| учет предложений по изменению ФГОС ОП СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование |  |  | определение наставников для молодых специалистов |
| использование методических рекомендаций, разработанных Минобрнауки России, по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций | июль 2015 г. | муниципальный координатор | повышение профессионального уровня педагогов |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ДО |
| 5. Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ДО |
| научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО |  |  | участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО. Проведение педагогических советов и др. мероприятий в Образовательных организациях по реализации ФГОС ДО |
| информационное сопровождение в СМИ хода реализации ФГОС ДО |  |  | подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО |
| информирование родителей воспитанников о подготовке к внедрению ФГОС и результатах их ведения в ДОУ через сайт, информационные стенды, родительские собрания | Раз в квартал | воспитатели | Публикации материалов о введении ФГОС, выступления на совещаниях, педсоветах, собраниях |